МБОУ «Приволжская ООШ» Приволжский район Астраханская область Методическая разработка:

«Сроки подготовки и проведения общешкольного проекта к юбилею школы»

Сроки подготовки мероприятий к юбилею школы

Хлямина С.Ж –учитель начальных классов 2011-2012 уч.год

| Сроки | Мероприятие | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-21 ноября 2011г. |  |  |  |
| 01.11-08.11 | 1. Составление и оформление приказа по школе о праздновании юбилея МКОУ «ООШ поселка Начало» («Об организации и проведении 40-летнего юбилея школы»). 2. Составление оргкомитета по организации и проведению празднования. | Абдусалямова Е.Г. Хлямина С.Ж Руш.В.Л | Составление плана работы по подготовке к юбилею школы |
| 09.11.2011г. 21.11.2011г. | 1. Заседание творческой группы по планированию подготовки к юбилею школы. 2. Составление, обсуждение, корректировка плана подготовки к юбилею, консультации по организации мероприятий. 3. Составление маршрутных листов и передача их классным руководителям. | Абдрахманова Н.И., Хлямина С.Ж., Абдусалямова Е.Г оргкомитет | Составление плана работы по подготовке к юбилею |
| 21-29 ноября 2011г. |  |  |  |
| 21.11. 25.11. 25.11 28.11 28.11 29.11 | 1. Начало работы оргкомитета 2. Расширенное заседание оргкомитета, Совета Глав, классных руководителей. 3. Обсуждение проекта программы празднования. 4. Сдача предложений от классов к проекту программы. 5. Утверждение программы празднования юбилея школы. 6. Линейка (информация) о старте к празднованию 40-летнего юбилея МКОУ «ООШ поселка Начало». | Абдрахманова Н.И., Хлямина С.Ж Руш.В.Л оргкомитет | Составление плана работы по подготовке к юбилею |
| ноябрь | Создание страницы «Юбилей школы» на сайте школы, в «Дневнике.ру». | Учитель информатики, Хлямина С.Ж, Абдрахманова Н.И. Иванова О.В | Информационная поддержка плана подготовки к юбилею школы |
| Старт проектов «Наши прожитые годы», «Школа – наш второй дом» |  |  |  |
| ноябрь 2011 –сентябрь 2012 7.09. 2012г. | Старт проекта «Наши прожитые годы». Каждому классу по одному году жизни школы. Презентация и выставка творческих работ | Кусенова Г.М., кл. руководители (1-9 кл.) Хлямина С.Ж | Изучение истории школьных лет. Создание Книги школьной истории |
| Ноябрь 2011-сентябрь2012 14.09.2012г. | Подготовка к проведению конкурса презентаций: «Школа – наш второй дом» Проведение конкурса презентаций: «Школа – наш второй дом» | Хлямина С.Ж Иванова О.В классные руководители (1-9 кл.) | Развитие творческих способностей учащихся |
| Ноябрь 2011г.- сентябрь 2012г. |  |  |  |
| ноябрь-декабрь 02.12.2011г. | Подготовка к фотоконкурсу «Школьные истории». Фотоконкурс «Школьные истории». | Кл. руководители (5-9 кл.) Политова Ю.В Кусенова Г.М | Развитие творческих способностей учащихся |
| ноябрь-январь 20.01.2012г. | Разработка проектов «Открытка к юбилею». Выставка открыток. | Кл. руководители (1-9 кл.) Политова Ю.В | Развитие творческих способностей учащихся |
| Проект «Наша школьная страна» (разработка символов школы: герб, гимн) |  |  |  |
| 3.02. 2012г. 17.02. 2012г. | Мини-проект на лучший герб школы. Мини-проект на лучший гимн школы. | 1-9 кл. 6-9 кл. Политова Ю.В | Развитие творческих способностей учащихся |
| 20.02.-25.02.2012г. | Конкурс сочинений «Моя школа» (пишут на уроках). | Учителя нач. школы Хлямина С.Ж, КусеноваГ.М., Руш В.Л. | Развитие творческих способностей учащихся |
| 13.03.2012г. | Конкурс авторских стихов о школе. | Учителя лит-ры, кл. руководители (1-9 кл.) Иванова О.В Руш.В.Л | Развитие творческих способностей учащихся |
| 14.09.2012г. | Конкурс рисунков «Моя школа через 20 лет». | Иванова О.В ПолитоваЮ.В., кл. руководители (1-7 кл.) | Развитие творческих способностей учащихся |
| 21.09.2012г. | Конкурс поделок «Подарок к юбилею школы». | Кл. руководители (1-9 кл.) | Развитие творческих способностей учащихся |
| май-сентябрь 28.09.2012г. | Оформление классов к юбилейному году. Смотр-конкурс оформления кабинетов к юбилею школы. | Абдрахманова Н.И., Совет Д/о Хлямина С.Ж., Политова Ю.В | Развитие творческих способностей учащихся |
| 14.09.2012г. | Конкурс букетов «Цветы к юбилею» (поделки своими руками) | Кл. руководители (1-9) Абдусалямова Е.Г., Политова Ю.В Иванова О.В | Развитие творческих способностей учащихся |
| 17.09.2012г.-29.09.2012г. | Акция «Пожелания школе» (учащиеся всех классов, учителя, родители и др. пишут на ватманах на 1 этаже школы пожелания, напутствия, поздравительные открытки и т.п.) | Хлямина С.Ж., Иванова О.В Руш.В.Л ,Совет Д/о | Сплочение коллектива педагогов, учащихся и родителей |
| 24.09.2012г.-29.09.2012г. 1.10.2012г. | Выпуск праздничных листовок. Расклейка листовок по поселку. | Кл. руководители (3-6 кл.) Хлямина С.Ж., Иванова О.В Политова Ю.В | Развитие творческих способностей учащихся |
| 3.10.2012г. | Праздничный выпуск газеты «Школьные хроники». | Хлямина С.Ж, Политова Ю.В Иванова О.В Совет Д/о | Развитие творческих способностей учащихся |
| 1.10.2012г.-4.10.2012г. | 2.10. – оформление школы, выставки 3.10.-4.10.- оформление – украшение актового зала 1.010.. – пригласить ветеранов труда и ВОВ | Хлямина С.Ж., Совет Д/о, оргкомитет Иванова О.В |  |
| 5.09.2012г. | 1. Праздничный концерт, посвященный 40-летию школы «Все начинается со школьного звонка» 2. Презентация проектов «Наши прожитые годы» | Хлямина С.Ж., оргкомитет, кл. руководители Иванова О.В Руш.В.Л | Сплочение коллектива педагогов, учащихся и родителей |
| 9.09.2012г. 15.10.2012г. | Подведение итогов работы по празднованию юбилея школы оргкомитетом: Торжественная линейка по награждению учеников за активное участие в данных мероприятиях. Итоги маршрутных листов. Административное подведение итогов работы | Хлямина С.Ж., Иванова О.В оргкомитет, администрация | Определение победителей и обобщение результатов проекта |