#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21

#### Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Инновационный проект

на тему:

СЕМЕЙНОЕ ПОРТФОЛИО

КАК ФОРМА АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ

сроки реализации: 2014 – 2016 гг.

Пасынок Юлия Юрьевна,

заместитель директора по УВР,

учитель начальных классов

г. Южно-Сахалинск, 2014

Аннотация

Одним из важных этапов в процессе модернизации образования является переход к новым государственным стандартам. Впервые в ФГОС прописана роль и цели воспитательного процесса в школе, предполагается договор между школой и родителями. Повышается роль родителей в жизнедеятельности школы.

В проекте представлена необычная форма работы с семьей, которая позволяет повысить статус семейных ценностей, установить новые способы взаимодействия с семьей.

Актуальность темы

Современная ситуация в России (экономический кризис, нагнетание социальной и политической напряженности, межэтнические конфликты, растущая материальная и социальная поляризация общества и т.д.) отрицательно сказываются на семьях. Основные тенденции преобразования включают изменение ее функций, сокращение размеров, изменение главенства в  семьях. У миллионов семей резко ухудшились условия реализации социальных функций: репродуктивной, социализации детей.

Перечисление семейных проблем и интерпретации их причин и следствий широко рассматриваются в трудах различных современных  исследователей. К одной из самых актуальных проблем современной семьи принято относить проблему ее бюджета. Однако существуют более важные вопросы, среди них - проблема семейного воспитания детей в условиях нестабильных жизненных условий, вырождение семейных традиций и ценностей. В семье, где возникают проблемы в воспитании детей, родители или стремятся их решить, или не прилагают никаких усилий для налаживания воспитательного процесса.

Как справедливо отмечают многие исследователи (А.Я. Варга, В.Н. Котырло, В.Г. Нечаева и т.д.), одной из основных причин негативного поведения несовершеннолетних детей является неправильная позиция, занятая в отношении к ним родителями, тип воспитания в семье.

Общество привыкло, что школа разовьет, научит, покажет, воспитает, обозначит идеалы… Родители  обеспечат финансово, хорошо оденут, заплатят за занятия с репетитором, за обучение в ВУЗе. От такого подхода возникли проблемы наших детей. Современные дети зачастую не имеют собственных убеждений, не имеют жизненных ценностей, не хотят взрослеть и нести ответственность за свои поступки, за свой выбор.

В стандартах нового поколения впервые говорится о воспитательной стороне образования «Миссией образования является ведущей социальной деятельностью общества, а государственный образовательный стандарт должен стать трехсторонним общественным договором семьи, общества и государства».

Современная российская семья нуждается в возрождении авторитета, в укреплении семейных ценностей. Семья должна быть центром взаимоуважения и примером для подражания для каждого ребенка в будущем. Наше общество не может быть здоровым без здоровой семьи.

Сколько бы учителя не старались проводить классные часы, беседы, игры на развитие и.п. результат будет плачевным, если не будет поддержки со стороны семьи, не будут обозначены ориентиры в семейном воспитании. Одной из современных форм сотрудничества школы и семьи считаем – создание семейного портфолио.

Анализ исходной ситуации

В результате анализа воспитательной деятельности ОУ среди проблем выявлено следующее:

- Недостаточный уровень интереса детей к семейным ценностям;

- Низкая организационная и творческая активность родителей;

- Подмена родителями семейных ценностей на финансовую обеспеченность семьи.

Цель проекта:

Моделирование семейного портфолио как форма активного взаимодействия с семьей.

Задачи:

- Изучить научно-методическую и нормативно-правовую базу работы с семьей.

- Разработать модель семейного портфолио;

- Организовать конкурс семейных портфолио;

- Разработать страницу на сайте.

Гипотеза:

В результате создания семейного портфолио повысится интерес детей к семейным ценностям, начнется возрождение семейных традиций.

Планируемый результат

В результате реализации проекта:

- будут созданы семейные портфолио.

- будет создан реальный инструмент для повышения статуса семьи.

- повысится организационная компетентность родителей.

- повысится творческая активность родителей и учеников школы.

- будет приобретен качественно новый опыта сотрудничества семьи и школы.

Методы и формы отслеживания результатов.

- Анкетирование детей и родителей.

- Участие родителей в реализации проекта.

- Презентация опыта.

- Страница сайта школы.

- Семинар.

- Презентация созданных портфолио.

Количественные результаты.

- Количество семей создавших семейное портфолио.

- Количество посетителей страницы сайта.

- Количество презентаций портфолио.

Развитие проекта.

Продолжить работу по созданию семейного портфолио с семьями первоклассников.

Этапы и сроки реализации проекта

1 этап – Подготовительный – сентябрь – декабрь  2014 г.

2 этап – Деятельностный – январь 2015 – апрель 2016г.

3 этап – Аналитический – май 2016г.

План-график реализации проекта

| Название этапа | Задачи | Мероприятия | Результаты | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовитель-ный, сентябрь – декабрь 2014г. | 1.Обсудить с педагогами план совместной деятельности 2.Подобрать необходимую литературу. 3. Разработать положение о конкурсе «Моя семья – моя крепость» | 1.Разработать тематику обучающих семинаров с родителями 2.Определить координаторов и консультантов по работе с семейным портфолио 3.Распределить функциональные обязанности между участниками проекта 4.Анкетирование педагогов, родителей и детей. | 1.План работы по реализации проекта. 2.Диагностические материалы 3.Получение необходимой информации | Организаторы проекта, классные руководители, семьи учащихся. |
| Деятельностный, январь 2015 –апрель 2016г. | 1. Организовать систему обучающих занятий с классными руководителями и семьями учащихся. 2. Создать семейные портфолио. 3. Создать страницу школьного сайта «Моя родословная». 4. Провести конкурс портфолио | 1.Проведение семинаров, практик, встреч, «круглых столов», научно-практических конференций с педагогами и родителями. 2. Создание портфолио в семьях. 3. Создание страницы сайта. 4. Конкурс портфолио. | 1.Методические и дидактические материалы по реализации проекта 2.Распространение опыта создания портфолио 3. Создана страница сайта. 4. Итоги конкурса. | Организаторы проекта, педагоги Семьи учащихся |
| Аналитический, май 2016 г. | 1.Проанализировать выполнение целей и задач проекта 2.Определить причины «плюсов и минусов» проекта. | 1. Анализ проведенной работы. 2. Программирование дальнейшей деятельности с учетом полученных результатов. | 1. Аналитическая справка 2.Предложения по продолжению проектной деятельности 3. Методические рекомендации педагогам | Организаторы проекта, педагоги и руководители ОУ |

Структура работы над портфолио (основные мероприятия)

- Разработка нормативной базы: разработка положения о структуре создания портфолио, разработка положения о конкурсе семейных портфолио,…)

- Презентация проекта на родительской конференции.

- Проведение деловых встреч с родителями по работе с портфолио и его оформлении

- Проведение конкурса семейных портфолио «Моя семья – моя крепость»

- Создание на сайте школы страницы – поддержки семейных портфолио

Структура портфолио

Оригинальная обложка (или титульный лист)

Первый раздел «моя родословная» или …

- Семейное древо

- Семейные портреты

- Фотографии членов семей (прошлых поколений)

Второй раздел «Я»

- Биография каждого члена семьи

- Портрет каждого члена семьи

- Достижения и заслуги каждого члена семьи

Третий раздел «Семейная летопись»

- Воспоминания старших членов семьи

- Семейные реликвии

- Семейные традиции

- Семейные истории

- Документы

Четвертый раздел «Наше будущее»

- Личные планы членов семьи

- Семейные мечты и планы

- Профессиональная генеалогия моей семьи

Литература

- Варга А.Я. Современный ребенок. Энциклопедия взаимопонимания. ОГИ, 2006.

- Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Дмитрия Медведева //Российская газета. – 2009. -  № 5038(214) .

- Макарова Т. Н., Макаров В. А. Презентация портфолио как альтернативная форма аттестации учителя //Заместитель директора в школе по воспитательной работе. – 2005. - № 3.

- Новикова Т. Г. и др. Построение различных моделей портфолио// Методист. – 2005. - № 3.

- С. Дж. Пейн, М. Чошанов. Учебные портфолио – новая форма контроля и оценки достижений учащихся.// Директор школы. – 2000. - № 1.