|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ БИБЛИОТЕКА»** | **Форма 01-БТ**  **Утверждаю**  **Директор школы**  **М.С. Лазарева**  **27.11.2020 г.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса —** МБОУ «Сергачская СОШ № 6»  **Периметр проекта —** библиотека МБОУ «Сергачская СОШ№6»  **Владелец процесса** — директор МБОУ «Сергачская СОШ№6» Лазарева М.С.  **Руководитель проекта —**Устимова Е.И.  **Команда проекта** — Лазарева М.С., Устимова Е.И., Корсикова Т.В, Косова С.К., Гордеева Н.А. |  | **Ключевые риски:** Сокращение количества читателей  **Проблемы:**   1. Неэффективность логистических потоков в библиотеке. 2. Ожидание читателями очереди обслуживания. 3. Отсутствие регламентации и стандартизации процессов библиотеки |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | 2. Сокращение времени обслуживания посетителей библиотеки | 15 мин | 3 мин | | 3. Сокращение числа и длины пути перемещений библиотекаря (в среднем на одно перемещение) | 25 м | 12 м | |  | **1.** Старт проекта – 12.02.2020  **2**. Диагностика и целевое состояние – 12.02.2020 – 26.02.2020  Разработка текущей карты процесса – 12.02.2020-25.02.2020  Разработка целевой карты процесса – 26. 02.2020-19.03.2020  **3**. Внедрение улучшений – 20.03.2020 – 20.11.2020  Совещание по защите подходов внедрения – 20.09.2020  4.Закрепление результатов и закрытие  проекта – 15.10.2020 - 23.11.2020  **5**. Завершающее совещание – 25.11.2020 |

|  |
| --- |
|  |