|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **КАРТОЧКА ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ БИБЛИОТЕКА»**  |  **Форма 01-БТ**  **Утверждаю**  **Директор школы**  **М.С. Лазарева** **27.11.2020 г.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**
 |  | 1. **ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА**
 |
| **Заказчики процесса —** МБОУ «Сергачская СОШ № 6»**Периметр проекта —** библиотека МБОУ «Сергачская СОШ№6»**Владелец процесса** — директор МБОУ «Сергачская СОШ№6» Лазарева М.С.**Руководитель проекта —**Устимова Е.И.**Команда проекта** — Лазарева М.С., Устимова Е.И., Корсикова Т.В, Косова С.К., Гордеева Н.А. |  | **Ключевые риски:** Сокращение количества читателей**Проблемы:**1. Неэффективность логистических потоков в библиотеке.
2. Ожидание читателями очереди обслуживания.
3. Отсутствие регламентации и стандартизации процессов библиотеки
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**
 |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**
 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| 2. Сокращение времени обслуживания посетителей библиотеки | 15 мин | 3 мин |
| 3. Сокращение числа и длины пути перемещений библиотекаря (в среднем на одно перемещение) | 25 м | 12 м |

 |  | **1.** Старт проекта – 12.02.2020**2**. Диагностика и целевое состояние – 12.02.2020 – 26.02.2020 Разработка текущей карты процесса – 12.02.2020-25.02.2020 Разработка целевой карты процесса – 26. 02.2020-19.03.2020**3**. Внедрение улучшений – 20.03.2020 – 20.11.2020 Совещание по защите подходов внедрения – 20.09.2020 4.Закрепление результатов и закрытие проекта – 15.10.2020 - 23.11.2020 **5**. Завершающее совещание – 25.11.2020 |

|  |
| --- |
|  |