|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Форма 03-БТ**    **Утверждаю**  **Директор школы**  **М.С. Лазарева**  **27.11.2020 г.** |

**План мероприятий по достижению целевых результатов проекта**

**«Бережливая библиотека»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| 1. | Сортировка, отбор книг, журналов. | 30.03.2020-30.04.2020 | Заведующий библиотекой  Корсикова Т.В. |
| 2. | Расстановка книг по библиотечной классификации (ББК) | 05.05.2020-05.06.2020 | Заведующий библиотекой  Корсикова Т.В. |
| 3. | Расстановка книг по разделам (худ лит-84 раздел, словари, справочники -92 раздел, история-63.3) | 05.07.2020- 05.08.2020 | Заведующий библиотекой  Корсикова Т.В. |
| 4. | Расстановка книг по худ лит (зарубежная, советская, русская и т.д.) | 07.08.2020- 07.09.2020 | Заведующий библиотекой  Корсикова Т.В.  Ответственные за проект- Устимова Е.И., Гордеева Н.А., Косова С.К |
| 5. | Расстановка книг по заруб лит (по странам, по алфавиту, по авторам | 07.09.2020-07.10.2020 | Заведующий библиотекой  Корсикова Т.В.  Ответственные за проект  Устимова Е.И., Гордеева Н.А., Косова С.К |
| 6. | Просмотр содержания книг и их маркировка. (Биография автора, произведение, отзывы или примечание) конкретного автора | 1.10.2020-15.11.2020 | Заведующий библиотекой  Корсикова Т.В.  Ответственные за проект  Устимова Е.И., Гордеева Н.А., Косова С.К |

Руководитель проекта Е.И. Устимова