ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

| Дата получения проекта |  |
| --- | --- |
| Направление проекта | Профилактика правонарушений в молодежной среде |
| Название проекта | ПЕРЕКРЕСТОК |
| Организация-заявитель | ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ» |
| Руководитель организации | Балдакова Ольга Валерьевна |
| Почтовый адрес | 165340, Архангельская область, пос. Вычегодский г.Котласа, ул. Ульянова д.35 |
| Телефон | Тел/факс - 77339 |
| Автор(ы) проекта | Белых Вера Михайловна, социальный педагог |
| Исполнители проекта | Социальный педагог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, педагоги |
| Руководители проекта Телефон | Белых Вера Михайловна – 89815515301 Тел/факс – 77339 (раб.) |
| Запрашиваемая сумма, в рублях | 19000=00 | Девятнадцать тысяч рублей 00 коп. |
|  | цифра | сумма прописью |
| Имеющаяся сумма, в рублях (с указанием источника средств: местный бюджет, собственные привлеченные средства) | 72630=00 | Семьдесят две тысячи шестьсот тридцать рублей 00 коп. |
|  | цифра | сумма прописью |
| Полная стоимость проекта, в рублях | 91630=00 | Девяносто одна тысяча шестьсот тридцать рублей 00 коп. |
|  | цифра | сумма прописью |

________________________                                                                      (О.В. Балдакова)

М.П.

(подпись руководителя организации)

________________________                                                                       (В.М. Белых)

(подпись руководителя проекта)

- Описание проекта.

- В переходный период  российского общества подростки находятся в очень сложной социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. Молодежь и, особенно, подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от их последствий.  Неподготовленность подростков к самостоятельной жизни, неумение активно строить свою жизненную позицию и добиваться при этом успеха приводит к росту подростковой преступности.

Коммерцизация ранее бесплатных и общедоступных спортивных секций в пос. Вычегодский привела к тему, что большинство малообеспеченных семей не в силах оплачивать посещение спортивных секций своих детей.  Подростки вынуждены находить для себя другие формы проведения досуга, иногда  противоправные. Это также приводит к всплеску подростковой преступности.

Проект «Перекресток» направлен на профилактику правонарушений среди подростков.  В ходе реализации проекта  будут показаны альтернативные формы проведения досуга, а также подростков обучат поведенческим и коммуникативным навыкам, необходимым для эффективной адаптации в социум. В период реализации проекта все его участники и исполнители будут объедены одной темой, одними задачами и целями. Это будет способствовать более тесному сплочению учащихся, педагогов и родителей.

Школа глухих – это «закрытое общество», где, на наш взгляд,  распространение всего отрицательного, происходит быстрее. Возможно, это связано с тем, что  учащиеся, имеющие нарушение слуха, находятся в менее выигрышном положении, так как испытывают языковой и культурный барьер. Они являются как бы изолированными от своих сверстников, обучающихся в массовых общеобразовательных учреждениях.  Участниками  запланированных мероприятий  станут также учащиеся  общеобразовательных школ пос. Вычегодский № 4 им. Ю.А. Гагарина, № 75, № 91, студентов ПУ - № 4 пос. Вычегодский и членов Котласского местного Всероссийского общества глухих. Это поможет воспитанникам нашей школы оптимально адаптироваться в социуме, в среде сверстников.

2). Несмотря на проводимую профилактическую работу, в школе-интернате наблюдается рост административных правонарушений, растет и количество лиц, участвующих в совершении преступлений. На сегодняшний день в школе-интернате стала актуальной проблема не соблюдения учащимися школы основных законов Российской Федерации: Административного и Уголовного кодекса РФ. Рост правонарушений учащимися школы -  это результат нежелания подчиняться основным законам. У многих учащихся отсутствует чувство долга и чувство ответственности. Несовершеннолетние, не имея четких нравственных ориентиров, отдают предпочтение компьютерным играм, бездуховному времяпровождению, в погоне за удовольствиями. В подростковой среде растет чувство агрессивности, раздражения по малейшим замечаниям в их адрес, что выливается в драки, оскорбления. Все это может быть также результатов «закрытости общества» глухих.

Так же можно отметить ослабление роли семьи в воспитании детей. Это можно объяснить тем, что 91 % учащихся проживают за пределами Котласского района, что затрудняет воспитательную функцию со стороны родителей. Также низкий уровень образования родителей влияет на данную ситуацию. Только 59 % родителей имеют образование средне-специальное,  средне-техническое или высшее.  25 % родителей не работают. Низкий уровень правовой информированности, правовой безграмотности родителей, снижают воспитательную роль семьи. Функции семьи в наше время, в связи с размыванием и девальвацией семейных ценностей, переходят на другие социальные институты, в том числе и на школу, но школа не может заменить семью или до конца восполнить ее.

3).  Цель:

- разработка и внедрение мер, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, ориентированных на организацию содержательного досуга детей и на воспитание физически здорового человека, путем создания оптимальных условий для адаптации детей в социуме и вовлечение их во внеурочную деятельность;

- повышение правовой грамотности учащихся и родителей.

Задачи:

- разработать и внедрить комплекс занятий по правовому просвещение учащихся;

- показать учащимся альтернативные формы проведения досуга;

- отвлечь учащихся от противоправных действий  через приобщение к спорту;

- обучить поведенческим и коммуникативным навыкам, необходимым для эффективной адаптации в социуме;

- провести заочный  лекторий по правовому просвещению для родителей.

4). Целевой группой проекта станут:

- учащиеся ГБОУ Архангельской области для обучающихся, воспитанников имеющих ограниченные возможности здоровья «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в возрасте от 11 до 18 лет - 33 человека;

- родители учащихся школы-интерната в количестве 92 человек;

- учащиеся в возрасте 11 – 18 лет и учителя физической культуры школ пос. Вычегодский: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Гагарина» в количестве 10 человек, учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» в количестве 10 человек, учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» в количестве 10 человек, студенты ПУ № 4 пос. Вычегодский – 10 человек.

- члены Котласского местного Всероссийского общества глухих – 10 человек.

Все мероприятия должны быть реализованы в предложенном порядке. Прежде чем приступить к проведению внеклассных бесед и психологических тренингов необходимо провести анкетирование учащихся, родителей, педагогов, а также провести диагностику учащихся. Проанализировав результаты диагностики и анкетирования  можно приступать к проведению внеклассных занятий по правовому просвещению учащихся и проведению заочного лектория для родителей.

В проект «Перекресток» включены спортивные соревнования по различным видам спорта, а также оздоровительное мероприятие «Турслет». Мы хотим показать подросткам, как можно проводить свободное время на благо своему здоровью. Включение в данный проект учащихся общеобразовательных школ пос. Вычегодский № 4, № 75, № 91, студенты ПУ-№ 4 и члены Котласского местного Всероссийского общества глухих связано с тем, что наша школа не является закрытым учреждением. Наши воспитанники принимают участие во всех спортивных соревнованиях, эстафетах, играх, проводимых отделом образования администрации МО «Котлас» и с удовольствием общаются со слышащими сверстниками.

Закончится проект «Перекресток» Неделей правовых знаний.

| Вид деятельности | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Закупка необходимых канцелярских товаров, оборудования, наглядного материала, DVD-дисков. Закупка канцелярских товаров. Закупка призов. Закупка оборудования. Закупка наглядного материала, видеокассет и DVD-дисков. | апрель | соц. педагог инструктор по физкультуре педагог-психолог |
| Проведение анкетирования: родителей – с целью получения информация от родителей по знанию правовых документов и прав детей учащихся – Анкетирование по правовой культуре. 2.1. Размножение анкет. 2.2. Проведение анкетирования. 2.3. Анализ результатов анкетирования. | май 15 – 17 мая 11 апреля май-апрель 23-27 апреля | соц.педагог кл.руководители соц.педагог воспитатели соц.педагог |
| Диагностика учащихся: Шкала враждебности" Кука-Медлей | 18 мая | педагог-психолог |
| Опросник выявления предрасположенности к аддиктивному (зависимому) поведению у учащихся. | 23 мая | соц.педагог кл.руководители |
| Разработка буклетов для родителей: для родителей: «Права и обязанности родителей» «Агрессивный ребенок» для учащихся: «Права и обязанности учащихся» «Если ты попал в полицию. Правила поведения» | 11 апреля 16 мая 18 апреля 25 мая | соц.педагог педагог-психолог |
| Проведение внеклассных занятий по правовому просвещению учащихся 4 – 12 классов (ролевые игры, практикумы, разыгрывание ситуаций). Разработка занятий. Подготовка наглядного и раздаточного материала. | май, сентябрь - октябрь апрель | воспитатели классов |
| Спортивные соревнования (с приглашением команд из общеобразовательных школ пос. Вычегодский № 4, № 75, № 91, ПУ № 4, Котласского местного Всероссийского общества глухих: - теннис - дартс - волейбол - шашки | апрель май сентябрь октябрь | инструктор по физкультуре |
| Выезд в спецприемник г. Котласа для лиц, отбывающих административное наказание в виде административного ареста | 23 мая | соц.педагог инспектор по делам несовершеннолетних Некрасов Л.Н. |
| Турслет (спортирвный праздник) – 1-12 классы. Разработка сценария праздника. Изготовление наглядного материала. | сентябрь | инструктор по физкультуре |
| 10. Проведение - тренингов для учащихся «Способы саморегуляции» - игра по праву среди учащихся 7-12 классов. | 24 октября 25 октября 25 октября | педагог-психолог соц.педагог |
| Конкурс: - рисунков – «Мои права» - 1-5 классы - плакатов – «Наши права и обязанности» - 6-8 классы - стенгазет – «Молодежь и право» - 9-12 классы | 22 октября | педагогические коллективы классов |
| 12. Проведение заочного лектория для родителей с использованием интернет-ресурса школьного сайта, писем. Законы воспитания в семье. Какими им быть? Воспитание ненасилием в семье. Детская агрессивность, ее причины и последствия. За что ставят на учет в милицию? Свободное время - для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок? Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. Как научить быть ответственным за свои поступки. | апрель апрель май май май сентябрь октябрь | соц.педагог кл. руководители педагог-психолог соц.педагог кл.руководители педагог-психолог соц.педагог |
| 13.Неделя правового просвещения. | 22-25 октября | соц.педагог кл.руководители воспитатели |

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Вид деятельности | Срок реализации проекта в месяцах |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 апрель | 2 май | 3 сентябрь | 4 октябрь |
| 1. | Закупка необходимых канцелярских товаров, оборудования, наглядного материала, DVD-дисков. | + |  |  |  |
| 2. | Проведение анкетирования: - родителей – с целью получения информация от родителей по знанию правовых документов и прав детей учащихся – Анкетирование по правовой культуре. |  | + |  |  |
| 3. | Диагностика учащихся: Шкала враждебности" Кука-Медлей |  | + |  |  |
| 4. | Опросник выявления предрасполо-женности к аддиктивному (зависимому) поведению у учащихся. |  | + |  |  |
| 5. | Разработка буклетов для родителей: для родителей: «Права и обязанности родителей» «Агрессивный ребенок» для учащихся: «Права и обязанности учащихся» «Если ты попал в полицию. Правила поведения» | + + | + + |  |  |
| 6. | Проведение внеклассных занятий по правовому просвещению учащихся 4 – 12 классов (ролевые игры, практикумы, разыгрывание ситуаций). |  | + | + | + |
| 7. | Спортивные соревнования (с пригла-шением команд из общеобразова-тельных школ пос. Вычегодский № 4, № 75, № 91, ПУ № 4, Котласского местного Всероссийского общества глухих: - теннис - дартс - волейбол - шашки | + | + | + | + |
| 8. | Выезд в спецприемник г. Котласа для лиц, отбывающих административное наказание в виде административного ареста | + |  |  |  |
| 9. | Турслет (спортивный праздник) – 1-12 классы. |  |  | + |  |
| 10. | Проведение - тренингов для учащихся «Способы саморегуляции» - игра по праву среди учащихся 7-12 классов. |  |  |  | + |
| 11. | Конкурс: - рисунков – «Мои права» - 1-5 классы - плакатов – «Наши права и обязанности» - 6-8 классы - стенгазет – «Молодежь и право» - 9-12 классы |  |  |  | + |
| 12. | Проведение заочного лектория для родителей с использованием интернет-ресурса школьного сайта, писем. Законы воспитания в семье. Какими им быть? Воспитание ненасилием в семье. Детская агрессивность, ее причины и последствия. За что ставят на учет в милицию? Свободное время - для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок? Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения. Как научить быть ответственным за свои поступки. | + + | + + + | + | + |
| 13. | Неделя правового просвещения. |  |  |  | + |

5). Ожидаемые результаты проекта, измеряемые количественными показателями.

Реализация проекта призвана способствовать формированию у учащихся правовой культуры и законопослушности. В результате учащиеся школы должны:

- научиться уважать и соблюдать права и законы;

- быть законопослушными;

- сознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость, правдивость;

- научиться справляться с негативными эмоциями с помощью саморегуляции.

В результате реализации проекта ожидается снижение численности учащихся, совершивших преступления и правонарушения, а также состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

6) Дальнейшее развитие проекта

Продолжением проекта станет дальнейшая реализация общешкольной программы «Правила жизни», направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних. По данной программе педагоги школы-интерната уже начали свою работу с 1 сентября 2011 – 2012 учебного года.

Цели   программы:

- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами правонарушений;

- создать   условия   для   эффективного   функционирования   системы   профилактики правонарушений.

Задачи программы:

- повышение уровня воспитательной – профилактической  работы с подростками;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи;

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки обучающихся;

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;

- осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, педагогических  работников, родителей;

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей группы «риска».