КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБОУ ГИМНАЗИИ ИМ. КЕРИМОВА №1586 В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ.

ОТВЕТСВЕННЫЙ – КОШЕЛЕВА НИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Проблема – отсутствие необходимых знаний, умений, навыков для участия в проектной деятельности города и страны.

Гипотеза – если будет грамотно  организована работа по освоению методов проектной работы, то это приведет к получению качественных результатов проектной деятельности

ЦЕЛЬ: ОРГАНИЗОВАТЬ УСПЕШНУЮ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ, СФОРМИРОВАТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЬЕЙ ГЛУБОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВЫК ПРИМЕНЕНИЯ В СВОЕЙ	 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА

| № | СРОКИ | ЦЕЛИ | ЗАДАЧИ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сентябрь | Организовать начало проектной деятельности в гимназии | Определить группу педагогов, осуществляющих индивидуальную проектную деятельность в 10 классе; учащиеся выбираю руководителей проектов. Разработать сопровождающие методические материалы (методическое пособие для учителя, дневник разработчика проекта) Разработать календарное планирование индивидуальной и групповой деятельности учащихся Довести информацию до сведения родительской общественности Определить каждому учителю группу учащихся для осуществления проектной деятельности. Определить проблему, направление исследования, формулировать тему, замысел, конечный продукт. Организовать максимально открытое освещение проектной деятельности (предоставить информацию на сайт гимназии и на стенд «Проектная деятельность») Разработать положение о проведения конкурса проектных работ «Созвездие» на базе помещения гимназии по адресу ул.Флотская 64 совместно с родительской общественностью, определение призового фонда | Беседа с завучем 1-3.09.15 Разработка методического пособия по проектной деятельности Разработка дневника разработчика проекта Составление календарного плана для индивидуальной проектной деятельности (10 класс): 1 этап – погружение в проект – до 30.09.15 2 этап – организация деятельности – до 10.10.15 3 этап – осуществление деятельности – до 1.04.2016 4 этап – оформление результатов (папки и постера) – до 22 .04.2016, постерная защита – 29.04.2016 – 1 тур, защита проекта – 2 тур – 20.05.2016 Контроль за выполнением проектной деятельности: предзащита 1 – 20.12.2015, предзащита 2 - 1.02.2016 Составление календарного плана для групповой проектной деятельности (5-8 классы): 1 этап – погружение в проект – до 30.09.15 2 этап – организация деятельности – до 10.10.15 3 этап – осуществление деятельности – до 1.12.2015 4 этап – оформление результатов – до 15.12.2015, постерная защита проекта - 1 тур– 24.12.2015. 2 тур школьного конкурса «Созвездие» - 20.01.2015 Контроль за выполнением проектной деятельности: предзащита – 2.11.15 - 6.11.2015 Семинар по организации проектной деятельности в 10 классе (индивидуальные проекты) – 10.09.15 Участие в заседании родительского комитета 17.09.15 Семинар по организации групповой деятельности учащихся – 23.09.15 Создать стенд об организации проектной деятельности Передать информацию для сайта гимназии Контроль за выполнением деятельности 1 этапа – сбор информации на почту, составление сводной таблицы проектной деятельности – до 30.09 Разработка сводной таблицы по проектной деятельности Опубликовать положение о конкурсе «Созвездие» |
| № | СРОКИ | ЦЕЛИ | ЗАДАЧИ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| 2 | Октябрь | Организовать сопровождение групповой и индивидуальной проектной деятельности | Руководители проектов организуют деятельность по работе с выдвижением гипотезы, формулировки цели проекта и разработке задач, распределяют обязанности между членами проектной группы Руководители проектов организуют деятельность по работе над проектом: определяют список информационных материалов, организуют исследование…., контролируют сроки – учат учащихся работать во временных рамках Освещение информации о ходе проектной деятельности | Индивидуальные консультации Сбор информации, систематизация информации, составление сводной таблицы о выдвижении гипотезы, формулировки цели и задач – до 10.10.15 Сбор информации, систематизация информации, составление сводной таблицы о прохождении проектной деятельности – до 1.11.15 Передача информации на сайт и на стенд |
| 3 | Ноябрь | Организовать мероприятия по контролированию групповой проектной деятельности | Составить график прохождения предзащиты групповых проектов – 5-8 классы Организовать административную группу для предварительной экспертизы проектов в составе завуча, ответственного учителя, представителя родительской общественности, представителя ученической общественности Организовать доступность и открытость информаци | Индивидуальные консультации Предварительная экспертиза групповых проектов – 2.11-15 -6.11.15 Заполнение сводной таблицы по прохождению проектной деятельности Передача информации на сайт гимназии и на стенд |
| 4 | декабрь | -Организовать мероприятия по контролированию индивидуальной проектной деятельности, -организовать презентацию результатов проектной деятельности - прохождение 1 тура школьного конкурса «Созвездие» на базе здания Флотская 64 | Составить график прохождения предзащиты – 1 индивидуальных проектов – 10 класс Организовать административную группу для предварительной экспертизы проектов в составе завуча, ответственного учителя, представителя родительской общественности, представителя ученической общественности Провести постерную защиту проектов – 1 тур конкурса «Созвездие» Организовать экспертизу представленных работ, создать экспертную комиссию в составе представителей администрации, ученической и родительской общественности, представителей профильных учебных заведений Подвести итоги 1 тура, определить список проектных работ, которые будут участвовать во 2 туре Организовать открытость и доступность информации | Индивидуальные консультации Предварительная экспертиза – 1 индивидуальных проектов – 20.12.15 Заполнение сводной таблицы выполнения проектов Передача информации на сайт и на стенд Постерная защита – 1 тур школьного конкурса «Созвездие» - 24.12.15 определение списков участников 2 тура конкурса «Созвездие» - 24.12.15 Подведение итогов, предоставление информации на сайт и на стенд, |
| № | СРОКИ | ЦЕЛИ | ЗАДАЧИ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| 5 | Январь | организовать презентацию результатов проектной деятельности -прохождение 2 тура школьного конкурса «Созвездие» на базе здания Флотская 64, выявить конкурентно способные проектные работы для представления на других конкурсах | Провести защиту проектов – 2 тур конкурса «Созвездие» Организовать экспертизу представленных работ, создать экспертную комиссию в составе представителей администрации, ученической и родительской общественности, представителей профильных учебных заведений Подвести итоги 2 тура, определить победителей и призеров в различных номинациях Организовать открытость и доступность информации | 2 тур конкурса «Созвездие» - защита компьютерных презентаций Определение победителей и призеров в различных номинациях Награждение победителей и призеров Публикация результатов на сайте гимназии и на стенде «Проектная деятельность» |
| 6 | Февраль | - Организовать участие победивших проектных работ в конкурсах различных уровней - организовать контроль индивидуальной проектной деятельности в 10 классе | Определить список конкурсов Организовать участие проектных работ в выбранных конкурсах, организовать сопровождение проектных работ для участия в выбранных конкурсах Публикация проектных работ на сайтах uchportfolio.ru, 1 сентября Составить график прохождения предзащиты- 2 индивидуальных проектов – 10 класс Организовать административную группу для предварительной экспертизы-2 проектов в составе завуча, ответственного учителя, представителя родительской общественности, представителя ученической общественности | Список конкурсов: Сопровождение проектов на конкурсы Подготовка к публикациям на различных сайтах Предзащита – 2 индивидуальных проектов 10 классов – 1.02.2016 (Предварительная экспертиза – 2) Заполнение сводной таблицы выполнения проектов Передача информации на сайт и на стенд |
| 7 | Март | Организовать участие победивших проектных работ в конкурсах различных уровней | Сопровождение работ на конкурсы Осуществление индивидуальной проектной деятельности в 10 классе | Индивидуальные консультации Сопровождение групповых проектов на конкурсы |
| 8 | Апрель | Организовать завершение исследовательской части индивидуальной проектной деятельности Организовать участие групповых проектов в конкурсах различных уровней | Оформление полученных результатов индивидуальной проектной деятельности Сопровождение групповых работ на конкурсы различного уровня Организовать постерную защиту проектов 10 класса, сформировать экспертную комиссию | Индивидуальные консультации Сопровождение групповых проектов на конкурсы Постерная защита – 1 тур – 29.04.16 Заполнение сводной таблицы проектной деятельности Передача информации на сайт и стенд |
| 9 | Май | - Организовать переводной экзамен 10 класса в виде защиты проекта - подведение итогов проектной деятельности, - планирование работы на следующий год | Провести защиту индивидуальных проектов 10класс – 2 тур конкурса «Созвездие» Организовать экспертизу представленных работ, создать экспертную комиссию в составе представителей администрации, ученической и родительской общественности, представителей профильных учебных заведений Подвести итоги 2 тура, определить победителей и призеров в различных номинациях Организовать открытость и доступность информации Самооценка деятельности каждым учителем Определение планов на следующий год Оценка деятельности учителя независимой экспертной комиссией в составе администрации, родительской общественности, учительской ощественности | Защита индивидуальных проектов 10 класс – 20.05.2016 Оценивание проектов Передача информации на сайт и стенд Определение списка индивидуальных проектных работ для участия в конкурсах 2016-17 учебного года Проведение собеседования по итогам работы , составление плана деятельности на следующий год |